## xxx项目BUG汇总
轮次 | bug编号 | bug状态 | 严重性 | 优先级 | bug类型 | bug原因 | 浏览器 | 所属页面 | BUG描述 | BUG详细描述 | 新建时间 | 测试人员 | 前后端所属 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 评估时间(小时) | 解决方案 | 开发负责人 | 关闭时间 | 备注
第一轮 | XX_001 | 非问题 | 严重 | 高 | 性能问题 | 需求误解 | Chrome | 接处警 | 进出方式控件飞机和火车图标错误 | 步骤： 1.进入<XXX>页面 2.查看【进出方式】控件属性 期待结果： 火车对应的是火车图标，飞机对应飞机小图标 实际结果： 火车和飞机两种方式的小图标不正确，需要互换位置 | 2017/07/25 | 郑雪 | 前端 |  |  |  |  | 杭宗国

## 重新打开缺陷管理
模块名称 | 缺陷编号 | 测试人员 | 修改负责人 | 一次打开 |  | 二次打开 |  | 三次打开
|  |  |  | 打开日期 | 备注 | 打开日期 | 备注 | 打开日期 | 备注

## 缺陷截图
XX_001

## 缺陷维表
类别 | 值 | 说明
状态 | 待处理 | 测试人员或用户发现新问题后提交的状态
| 已确认 | 经测试人员及研发人员讨论后确认是BUG，提交的状态， 由测试人员来设置。
| 已处理 | 经研发人员确认是BUG后修复的状态，修改还没有验证， 由开发人员来设置。
| 重新打开 | 测试人员认为BUG未修复成功，问题仍然存在，由 测试人员设置。
| 关闭 | 测试人员认为问题已经修改，通过验证，由测试人员 设置。
| 暂不处理 | 当前版本不做修改，后续版本再考虑，由研发人员或 测试人员设置。
| 非问题 | 研发人员确认不是BUG，或者建议与意见决定不采 纳。讨论后觉得不是bug的状态
严重性 | 致命 | 造成系统或应用程序崩溃、死机、系统挂起，或造成数据丢失，主要功能完全丧失，导致本模块以及相关模块异常等问题。如代码错误，死循环，数据库发生死锁、与数据库连接错误或数据通讯错误，未考虑异常操作，功能错误等
| 严重 | 系统的主要功能部分丧失、数据不能保存，系统的次要功能完全丧失。问题局限在本模块，导致模块功能失效或异常退出。如致命的错误声明，程序接口错误，数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束条件
| 一般 | 次要功能没有完全实现但不影响使用。如提示信息不太准确，或用户界面差，操作时间长，模块功能部分失效等，打印内容、格式错误，删除操作未给出提示，数据库表中有过多的空字段等
| 轻微 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响功能过的操作和执行，如错别字、界面不规范（字体大小不统一，文字排列不整齐，可输入区域和只读区域没有明显的区分标志），辅助说明描述不清楚
| 建议 | 由问题提出人对测试对象的改进意见或测试人员提出的建议、质疑。
类型 | 数据错误 | 主要指界面中显示的数据和数据库中数据不对应、保留几位小数点位数、接口返回数据有误
| 界面缺陷 | 单位、文字错误、多余空格、多余或者丢失文字、文字字体字号错误、标点符号错误、文字未对齐或者被截断显示不完整、控件重叠、控件布局以及名称和字体和设计图不一致
| 用户体验 | 界面不美观导致客户的感官体验不良好、从用户角度来看待的操作不方便
| 功能错误 | 功能缺失，菜单、按钮、链接等不起作用或者和需求不一致
| 性能问题 | 操作过程中响应时间太长
| 误解需求 | 主要指需求不明确或者需求理解不符合客户方要求导致的错误、前后端理解需求有差异
| 需求变更 | 开发完成后，由于客户或者产品经理提出的需求变更
优先级 | 高 | 缺陷必须立即修复，即：数据丢失、主要功能或者流程不能正常工作
| 中 | 缺陷需要正常排队修复，即：功能未达到用户需求、程序功能不稳定、影响用户体验的提示，用户需求的没有实现或者部分实现
| 低 | 缺陷可以在有时间时修复，即：没有明显影响到用户需求、用户体验、和使用功能的问题
原因 | 修改引发 | 修改已有功能或者缺陷引入的新的缺陷
| 需求误解 | 开发对需求理解不正确
UI设计错误
| 功能实现错误 | 业务逻辑实现错误、数据计算错误、时间或者区域维度等联动失败、由于缓存原因数据未正确更新等
| 兼容问题 | 浏览器及版本不同时出现的缺陷
需求变更
待处理,已处理,重新打开,关闭,暂不处理,非问题

## 缺陷统计(测试报告)
缺陷总体情况分析
缺陷总数 | 修复缺陷数 | 遗留缺陷数 | 伪缺陷数 | 案例命中率
311 | 301 | 4 | 6 | 99%
案例命中率=系统测试阶段有效缺陷总数/执行案例总数，其他数据可视项目情况添加
缺陷收敛趋势分析
缺陷提交日期 | 个数
2017-09-06 | 12
2017-09-07 | 21
2017-09-08 | 22
2017-09-09 | 21
2017-09-13 | 19
2017-09-14 | 20
2017-09-15 | 16
2017-09-16 | 17
2017-09-17 | 18
2017-09-20 | 13
2017-09-21 | 14
2017-09-22 | 9
2017-09-23 | 11
2017-09-24 | 5
合计 | 218
缺陷分布分析
1.缺陷按模块展现具体数据如下
模块名称 | 缺陷数
全市发案 | 22
全市破案 | 34
技侦在侦案件 | 45
技侦接办案件 | 24
技侦侦破案件 | 41
设备资源 | 23
人员在勤 | 17
电信资源 | 46
快报战果 | 14
附加功能 | 21
指挥大屏 | 24
合计 | 311
3.各模块问题所属分析如下
2.按缺陷所属端分布展现
模块名称 | 前端 | 后端 | 数据 | 合计
全市发案 | 11 | 5 | 0 | 16
全市破案 | 13 | 4 | 0 | 17
技侦在侦案件 | 34 | 7 | 1 | 42
技侦接办案件 | 12 | 6 | 0 | 18
技侦侦破案件 | 11 | 6 | 0 | 17
设备资源 | 7 | 2 | 1 | 10
人员在勤 | 12 | 3 | 0 | 15
电信资源 | 5 | 5 | 4 | 14
快报战果 | 6 | 0 | 0 | 6
附属功能 | 11 | 0 | 0 | 11
指挥大屏 | 18 | 6 | 0 | 24
合计 | 140 | 44 | 6 | 190
缺陷严重程度分析
缺陷严重性 | 缺陷汇总数量
致命 | 3
严重 | 157
一般 | 109
轻微 | 25
建议 | 17
合计 | 311
缺陷严重性按模块分布
模块名称 | 致命 | 严重 | 一般 | 轻微 | 建议 | 合计
全市发案 | 0 | 5 | 14 | 3 | 0 | 22
全市破案 | 2 | 9 | 16 | 5 | 2 | 34
技侦在侦案件 | 0 | 11 | 28 | 2 | 4 | 45
技侦接办案件 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 24
技侦侦破案件 | 0 | 27 | 8 | 3 | 3 | 41
设备资源 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | 23
人员在勤 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17
电信资源 | 0 | 36 | 4 | 3 | 3 | 46
快报战果 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 14
附属功能 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 21
指挥大屏 | 0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 24
合计 | 3 | 157 | 109 | 25 | 17 | 311
缺陷状态分析
状态 | 缺陷个数
待处理 | 3
已确认 | 4
已处理 | 15
重新打开 | 1
关闭 | 20
暂不处理 | 2
拒绝 | 1
合计 | 46
遗留缺陷分析
缺陷状态 | 前端 | 后端 | 数据
重新打开 | 8 | 1 | 1
暂不处理 | 3 | 4 | 1
合计 | 19 | 5 | 2
缺陷原因分析
缺陷原因 | 前端
修改引发 | 8
需求误解 | 3
UI设计错误 | 5
功能实现错误 | 3
兼容问题 | 1
合计 | 20
缺陷类型分析
缺陷原因 | 前端
数据错误 | 8
界面缺陷 | 3
用户体验 | 5
功能错误 | 3
性能问题 | 1
需求问题 | 1
合计 | 21